## Hoja1
| Enero | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo
Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16
Busqueda previa de información relacionada. | bar: Enero S1 to Febrero S2
Formulación de alcances y limitaciones del sistema. | bar: Febrero S2 to Febrero S3
Definición de la metodologia y requirimientos del proyecto. | bar: Febrero S2 to Febrero S4
Analisis de riesgos | bar: Febrero S5 to Marzo S7
Selección de plataformas tecnologicas | bar: Febrero S4 to Marzo S6
Desarrollo de aplicación movil | bar: Febrero S4 to Abril S10
Desarrollo de plataforma web | bar: Febrero S4 to Abril S10
Elaboración y entrega de informe de avance | bar: Marzo S7 to Abril S10
Pruebas y validación medica | bar: Abril S11 to Mayo S14
Preparación y edición de video y presentación | bar: Abril S12 to Mayo S14
Presentación final | bar: Mayo S15
Elaboración y entrega de poster | bar: Abril S13 to Mayo S16
Entrega informe final | bar: Mayo S16